1.  **ПРОЕКТ**
2. **ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**
4. **АДМИНИСТРАЦИЯ**
5. **ВОЛЧЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**
6. **БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**
7. П о с т а н о в л е н и е
8. «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_\_
9. **Об утверждении муниципальной программы**
10. **Волчье-Александровского сельского поселения**
11. **«Комплексное развитие территории Волчье-**
12. **Александровского сельского поселения**
13. **муниципального района «Волоконовский район»**
14. **Белгородской области»**

В целях исполнения [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&date=20.08.2024&dst=100019&field=134) Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации», постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [N 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=94867&date=20.08.2024&dst=100155&field=134) «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации Большелипяговского сельского поселения от 29 ноября 2024 года №46 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области**,** п о с т а н о в л я ю**:**

1. Утвердить муниципальную [программу](file:///D:\Рабочий%20стол\Комплексное%20развитие%20тер\Большие%20Липяги%20программа%20исправленная.doc#Par44) Волчье-Александровского сельского поселения «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области » (далее - Программа, прилагается).

2. Главе администрации Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (Толстых Н.В.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Волчье-Александровского сельского поселения №8 от 30 сентября 2014года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области

4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (https//volchyaaleksandrovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru). в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации**

**Волчье-Александровского**

**сельского поселения Н.В. Толстых**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**Волчье-Александровского сельского поселения**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года №\_\_\_\_**

**Утверждена**

**постановлением администрации**

**Волчье-Александровского сельского поселения**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года N \_\_\_\_**



**Муниципальная** [**программа**](file:///D:\Рабочий%20стол\Комплексное%20развитие%20тер\Большие%20Липяги%20программа%20исправленная.doc#Par44)

**Волчье-Александровского сельского поселения «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»Белгородской области»**

**I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере**

**реализации муниципальной программы Волчье-Александровского сельского поселения «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»Белгородской области»**

**1.1. Оценка текущего состояния социально-экономического**

**развития Волчье-Александровского сельского поселения.**

**1.1 Общая характеристика Волчье-Александровского сельского поселения**  **основные проблемы и прогноз развития на период до 2030 г.**

Волчье-Александровское сельское поселение расположено на территории Волоконовского района Белгородской области. На территории сельского поселения расположены семь населенных пункта: село Волчья Александровка, хутор Волчий Второй, хутор Криничное, хутор Зеленый Клин, хутор Новодевичий, хутор Первомайский, хутор Гаевка .

Земельная площадь сельского поселения составляет 6913 га, в том числе земли населенных пунктов – 993 га, земли сельхозугодий – 5920 га.

Население для хозяйственных нужд использует водопроводную воду и воду личных искусственных скважин.

На территории Волчье-Александровского сельского поселения расположены следующие предприятия и учреждения разных форм собственности: зерновая площадка ООО «Русагро-Инвест», ФАП с. Волчья Александровка, Филиал Сбербанка, Филиал Почты России. Расположены два образовательных учреждения: МОУ «Волчье-Александровская средняя общеобразовательная школа им .Н.Н.Калинина», МДОУ детский сад «Солнышко» и два учреждения культуры: ЦКР с. Волчья Александровка, Волчье-Александровский сельский библиотечный филиал №3

-Ветеринарный участок

-четыре магазина

-Храм Пресвятой Богородицы

**Численность населения** Волчье-александровского сельского поселения будет составлять к 2030 г. **1016 человек** и по населенным пунктам распределиться следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный пункт** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| с.Волчья Александровка | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| х.Волчий Второй | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| х.Криничное | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| х.Зеленый Клин | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| х.Новодевичий | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| х.Первомайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| х.Гаевка | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| **Итого** | **1018** | **1017** | **1016** | **1016** | **1016** | **1016** |

На территории Волчье-Александровского сельского поселения проживает 562 чел, трудоспособного населения, что составляет 55% от общей численности, . Детей в возрасте до 16 лет 190 человек, что составляет 18,7% от общей численности населения. Нетрудоспособное население 456 Старше трудоспособного возраста 292 человек, что составляет 28,7%от общей численности. Работают за пределами 19 человека, что составляет 1,9% от общей численности. Численность безработных 26 человек .

**Трудовые ресурсы и структура занятости населения.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Трудоспособное население (чел.)** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| Трудоспособное население | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Из них занято: | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| в сельскохозяйственном производстве | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| в отраслях социальной сферы | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| в ЛПХ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| в других отраслях | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |

Среднемесячная заработная плата работников учреждений и организаций поселения составляет 26 068 рубля.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается экономика, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития сельского поселения определены цели, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Система целеполагания муниципальной программы сельского поселения включает в себя:

**Цель1.« Благоустройство и содержание улично-дорожной сети»,** которая характеризуется в том числе:

- формированием условий и обустройство мест отдыха;

- развитием материально-технической базы и переоснащением объектов благоустройства;

- содержанием улиц и площадей сельского поселения;

- проведением озеленения на территории поселения;

**-** обеспечением деятельности подведомственных учреждений.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление реализации – «Развитие благоустройства территории и обеспечение деятельности учреждений», в рамках которого будет реализовываться комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области благоустройства».

**Цель 2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и»,** которая характеризуется в том числе:

- создание условий для работы дружинников на территории сельского поселения;

- создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита населения от их последствий, обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития поселения, повышение уровня пожарной безопасности;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

**Цель 3 . «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения»,** которая характеризуется в том числе:

- формирование у молодежи активной гражданской позиции;

- вовлечение молодежи в социальную практику;

- патриотическое воспитание молодежи;

- укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни молодых граждан;

- организация взаимодействия с работающей молодёжью;

- информационное обеспечение молодежной политики;

- развитие физической культуры и спорта на территории поселения.

Одним из важных и приоритетных направлений молодежной политики является укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни молодых граждан.

Для достижения в осуществлении молодежной политики:

- развитие системы информационного сопровождения, мониторинга и оценки реализации молодежной политики в Волчье-Александровском сельском поселении;

− повышение уровня информированности молодежи о месте приложения своей активности, инновационного потенциала;

- увеличение доли молодежи поселения, занимающегося физкультурой и спортом.

**Цель 4. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения»**

-развитие культурно-досуговой деятельности на территории сельского поселения

-обеспечение доступа населения к услугам досуга

-обеспечить увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 40,3тыс. в год

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственных программ**

**Российской Федерации**

Система целеполагания и задачи муниципальной программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927&date=20.08.2024) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Единого [плана](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=398015&date=20.08.2024) по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р.

Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования, в том числе государственной программы Белгородской области:

- Развитие городских агломераций.

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их**

**эффективного решения в сфере реализации**

**муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на решение основных задач, установленных в структурных элементах, сгруппированных по направлениям (подпрограммам):

По направлению (**комплекс процессных мероприятий**) **«Благоустройство и содержание улично-дорожной сети»** определена следующая ключевая задача:

- Организация благоустройства территории сельского поселения.

По направлению (**комплекс процессных мероприятий**) «**Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»**» определена следующая ключевая задача:

- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества

По направлению(**комплекс процессных мероприятий** « **Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения»** определена следующая ключевая задача

-создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи

По направлению(**комплекс процессных мероприятий**) **«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения»**

Определена следующая ключевая задача:

-стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории сельского поселения

**II Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» «Белгородской области»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Толстых Н.В. – глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | .Решетняк Т.И вед. бухгалтер администрации Волчье-Александровского сельского поселения | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | 1. Благоустройство и содержание улично-дорожной сети. | |
| 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения . | |
| 3. Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения.  4. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 7945,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 |
| областной бюджет | 1435,2 |
| местный бюджет | 6510,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 |
| Связь с национальными целями развития/государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"/  Показатель 1 " улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году "  Показатель 2 " снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года ". | |
| Связь с целями развития Волоконовского района / стратегическими приоритетами Волоконовского района | 1. Стратегическая цель Волоконовского района до 2025 года – «Обеспечение высокого качества жизни населения в муниципальном районе «Волоконовский район»  2. Приоритет «Социальное развитие муниципального района «Волоконовского район»  2.1 Показатель «Развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения»  2.2 Показатель «Разработка и реализация Стратегии социально-экономического развития муниципального района с участием местного сообщества» | |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Вейделевского района | Информационная система21, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Благоустройство и содержание улично-дорожной сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля удовлетворенности населения поселения качеством благоустройства территорий | МП | П | %. | 54 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | - | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» /Показатель «снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года»/Показатель «увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов» | Муниципальная программа муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района  Белгородской области» |  | |
| 2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров | МП | П | шт | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» |  | Муниципальная программа муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Волоконовского района» |  | |
| 3 Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | МП | П | % | 22 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | - | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» |  | Муниципальная программа муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Волоконовском районе» |  | |
| 4. Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприпятий | МП | П | Тыс.чел | 3,7 | 2024 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения |  | программа муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Волоконовском районе |  | |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| **1.** | **Благоустройство и содержание улично-дорожной сети** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | МП | %. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| **2.** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация мер по тушению и профилактике пожаров | МП | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 2,2 | Организация мер по организации борьбы с терроризмом | Мп | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **3.** | Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | МП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4. | Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприпятий | МП | чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 |

4. Структура муниципальной программы

| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| **3** | **1.Благоустройство и содержание улично-дорожной сети** | | | |
| **1.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области благоустройства»** | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» | Срок реализации 2025-2030 годы. | | |
| 1.1.1 | Задача 1. Проведение комплекса работ по благоустройству территории поселения, содержание объектов благоустройства | Повышение уровня благоустройства населенного пункта – содержание общественных территорий, комплексное развитие придворовых территорий, обустройство малых архитектурных форм | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | |
|  | **2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения** | | | |
| **2.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области безопасности жизнедеятельности населения и территории»** | | | |
| 2.1.1 | Ответственный за реализацию:  Администрация Волчье-Александровского сельского поселения»  Задача 1. Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества | Срок реализации 2025-2030 годы. | | |
|  | **3.** Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения | | | |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий «**Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения**»** | | | |
| 3.1.1 | Ответственный за реализацию:  Администрация Волчье-Александровского сельского поселения»  Задача 1. Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи; | Срок реализации 2025-2030 годы. | | |
| 4.1 | Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения | | | |
| 4.1.1 | Ответственный за реализацию:  Администрация Волчье-Александровского сельского поселения»  Задача 1. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению | Срок реализации 2025-2030 годы | | |
|  | . Передача субсидий муниципальному району на осуществление переданных полномочий на организацию деятельности ЦКР | Увеличение количества посетителей культурно-досуговых учреждений | | Проведение мероприятий культурно-досуговых учреждений |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента,**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» «Белгородской области (всего), в том числе:** | **01** | **7945,4** | **4878** | **4516** | **4516** | **4516** | **4516** | **30887,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 7945,4 | 4878 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 30887,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| - муниципальный бюджет |  | 6510,2 | 4878 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 29452,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Структурный элемент «Комплексы процессных мероприятий» (всего), в том числе:** | **01 4** | **7945,4** | **4878** | **4516** | **4516** | **4516** | **4516** | **30887,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 7945,4 | 4878 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 30887,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| - муниципальный бюджет | 6510,2 | 4878 | 4516 | 4516 | 4516 | 4516 | 29452,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1. «Содержание автомобильных дорог иинженерных сооружений на них в границах сельских поселений» (всего), в том числе:** | **01 4 01 62000** | **45** | **45** | **45** | **45** | **45** | **45** | **270** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 270 |
| Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1. «Организация мероприятий по озеленению» (всего), в том числе:** | 01 4 01 63000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1. «Организация и содержание мест захоронения» (всего), в том числе:** | 01 4 01 64000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 78 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 1. «Организация прочих мероприятий по благоустройству сельских поселений» (всего), в том числе:** | 01 4 04 65000 | 982 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 5392 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 982 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 5392 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 982 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 5392 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2. «Мероприятия в области безопасности жизнедеятельности населения » (всего), в том числе:** | **01 4 02** | **3091,4** | **220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3312,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 3091,4 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| - муниципальный бюджет |  | 1656,2 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **В т.ч.Комплекс процессных мероприятий 2. «Мероприятия в области безопасности жизнедеятельности населения » (Организация мероприятий по созданию и развертыванию.подержанию в готовности системы «112»), в том числе:** | 01 4 02 20350 | 220 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 220 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 220 | 220 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2. «Мероприятия в области безопасности жизнедеятельности населения » (Обеспечение правопорядка в общественных местах), в том числе:** | 01 4 02 20370 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2. «Мероприятия в области безопасности жизнедеятельности населения » (Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка за счет средств местного бюджета), в том числе:** | 01 4 02 20420 | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2. «Мероприятия в области безопасности жизнедеятельности населения » (Оказание поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка за счет средств областного бюджета), в том числе:** | 01 4 02 70420 | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
| - муниципальный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 3. «**Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения | **01 4 03 00590** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **300** |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
| Внебюджетные источники |  | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий 4. «**Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения | 01 4 04 00590 | 3739 | 3642 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 21385 |
| Местный бюджет (всего), из них: |  | 3739 | 3642 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 21385 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - муниципальный бюджет |  | 3739 | 3642 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 21385 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети» (далее - комплекс процессных мероприятий**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения»  Решетняк Т.И вед. Бух. администрации Волчье-Александровского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Проведение комплекса работ по благоустройству территории поселения, содержание объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля удовлетворенности населения качеством благоустройства территории | П | КПМ | % | 60 | 2024 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1. «Проведение комплекса работ по благоустройству территории поселения, содержание объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля отдыхающих в местах отдыха | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Задача 1. «Проведение комплекса работ по благоустройству территории поселения, содержание объектов благоустройства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории поселения» | Оказание услуг (выполнение работ) | | % | | 60 | | 2024 | | 60 | | 70 | | 70 | | 70 | | 70 | | 80 | |  | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1* | *Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:* | 01 4 01 | **1065** | **965** | **965** | **965** | **965** | **965** | **5890** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 1065 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 5890 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 1065 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 5890 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1* | *Мероприятие (результат) «*Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории поселения*», всего, в том числе:* | 01 4 01 | 1065 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 5890 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 1065 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 5890 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 1065 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 5890 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Проведение комплекса работ по благоустройству территории поселения, содержание объектов благоустройства | | | | |
| Период реализации 2025 - 2030 годы. | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории поселения» | - | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | - |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение договор на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | 01 апреля  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Контракт/Договор |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Подписание акта выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных | 01 апреля  01 июля | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Акт выполненных работ/Акт оказанных услуг/Товарная накладная |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена оплата за услугу. | 01 апреля  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Платежное поручение |  |

**1I Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения » (далее - комплекс процессных мероприятий 42**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения»  (Вед .бух Решетняк Т.И администрации Волчье-Александровского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Создание условий для снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций | П | КПМ | шт | 2 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1. «Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и территорий сельского поселения. | КПМ | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Задача 1. «Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества» | Оказание услуг (выполнение работ) | | % | | 2 | | 2024 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |  | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1* | *Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:* | 01 4 02 | **3091,4** | **221** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3312,4** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 3091,4 | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3312,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 1656,2 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1877,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1* | *Мероприятие (результат) «*Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории поселения*», всего, в том числе:* | 01 4 02 | **3091,4** | **221** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3312,4** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 3091,4 | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3312,4 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 1435,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1435,2 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 1656,2 | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1877,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 2

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Проведение комплекса работ по организация мер по тушению и профилактике пожаров | | | | |
| Период реализации 2025 - 2030 годы. | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества» | - | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | - |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение договор на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | 01 февраль  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В..- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Контракт/Договор |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Подписание акта выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных | 01 апреля  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В..- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Акт выполненных работ/Акт оказанных услуг/Товарная накладная |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена оплата за услугу. | 01 апреля  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В..- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Платежное поручение |  |

**111 Паспорт комплекса процессных мероприятий «**Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей сельского поселения**» (далее - комплекс процессных мероприятий 3**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения»  (Решетняк Т.И вед.бух. администрации Волчье-Александровского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | П | КПМ | % | 22 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1. «Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Задача 1. «Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом» | Оказание услуг (выполнение работ) | | % | | 22 | | 2024 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |  | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1* | *Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:* | 01 4 03 | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **300** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1* | *Мероприятие (результат) «*Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории поселения*», всего, в том числе:* | 01 4 03 00590 | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **300** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 300 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий 3

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи | | | | |
| Период реализации 2025 - 2030 годы. | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Увеличение доли населения, занимающегося физкультурой и спортом» | - | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | - |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1. Заключение договор на оказание услуг, выполнение работ, приобретение товаров | 01 февраль  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Контракт/Договор |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 2. Подписание акта выполненных работ, оказанных услуг, товарных накладных | 01 апреля  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В..- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Акт выполненных работ/Акт оказанных услуг/Товарная накладная |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 3. Произведена оплата за услугу. | 01 апреля  01 июля  01октября  20 декабря | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Платежное поручение |  |

**4Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности сельского поселения»» (далее - комплекс процессных мероприятий 4**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения»  (Решетняк Т.И. вед.бух.администрации Волчье-Александровского сельского поселения) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Волчье-Александровского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»Белгородской области» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. «Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество посетителей культурно-досуговых учреждений | П | КПМ | % | 24 | 2024 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | Администрация Волчье-Александровского сельского поселения» |  |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Задача 1. «Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение посетителей культурно –досуговых учреждений | КПМ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Тип мероприятия (результата) | | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1 | Задача 1. «Создание условий формирования благоприятной социальной среды для социального и личностного развития молодежи» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Увеличение количества мероприятий» | Оказание услуг (выполнение работ) | | % | | 22 | | 2024 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | | 25 | |  | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  | Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1* | *Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:* | 01 4 04 | **3739** | **3642** | **3501** | **3501** | **3501** | **3501** | **21385** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 3739 | 3642 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 21385 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 3739 | 3642 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 21385 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *1.1* | *Мероприятие (результат) «*Повышение уровня благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории поселения*», всего, в том числе:* | 01 4 04 00590 | **3739** | **3642** | **3501** | **3501** | **3501** | **3501** | **21385** |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | 3739 | 3642 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 21385 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - муниципальный бюджет |  | 3739 | 3642 | 3501 | 3501 | 3501 | 3501 | 21385 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день. месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий | | | | |
| Период реализации 2025 - 2030 годы. | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы РФ»» | Январь-декабрь(ежемесячно) | Толстых Н.В...- глава администрации Волчье-Александровского сельского поселения» | Платежное поручение |  |